## 요구사항정의서
산출물명 |  | 요구사항 명세서 |  |  | 세부산출물명 | 천재교육 프로젝트 요구사항 명세서
작성자 |  | 최상민 |  |  | 작성일자 | 2023.08.18.
요구 ID | 구분 | 작성일 | 요구사항 |  |  | 출처 | 수용 여부 | 중요도 | 산출 정보 | 사유(수용불가/부분수용 시)
|  |  | 요구사항명 | 요구사항 정의 | 세부 요구사항
FUR-01 | 기능 | 2023-08-18 | 데이터베이스 구축 | 데이터베이스 구축 | 공지사항 notice DB FAQ DB QnA DB 후기 review DB (도서의 후기) 멤버 member DB 상품 product DB 카트 cart DB 카테고리 category DB 배송 delivery DB 입고 instock DB 출고 outstock DB 결제 payment DB | 요구사항 정의서 | O | 상 | 데이테베이스 ERD | 없음
FUR-02 | 기능 | 2023-08-18 | GNB 구현 | GNB 구현 | 1차 메뉴로 회사소개, 교재, 커뮤니티, 자료실을 구성 각 1차 메뉴의 2차 메뉴는 아래와 같이 제작 요청 1. 회사소개 - 인사말, 연혁, 오시는 길 2. 교재 3. 커뮤니티 - 공지사항, 자주하는 질문, QnA 게시판 4. 자료실 | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-03 | 기능 | 2023-08-18 | gnb 회사소개 구현 | 인사말, 연혁, 오시는 길 페이지 구현 | 회사소개 아래 인사말, 연혁, 오시는 길 페이지를 구현한다. | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-04 | 기능 | 2023-08-18 | gnb 교재 메뉴 구현 | 도서 페이지 구현 | 갤러리 형식의 게시판 해당 게시글을 누르면 상세보기 화면으로 넘어감. 도서 상세보기 화면에서는 도서 제목, 출판사, 저자, 출판일, 가격 등의 정보가 표시되어야 한다. 도서 상세 페이지에서는 도서를 입력한 수량만큼 장바구니에 추가하거나, 결제할 수 있다. | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-05 | 기능 | 2023-08-18 | gnb 교재 메뉴 구현 | 도서 상세 페이지 후기 게시판 구현 | 도서 상세 페이지의 하단에는 해당 상품을 구매한 회원이 작성한 댓글 목록 표시 해당 댓글은 작성자 또는 관리자만 삭제 가능함 댓글은 1점 단위, 5점 만점의 평점과 단문 리뷰로 이루어짐 |  | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-06 | 기능 | 2023-08-18 | gnb 커뮤니티 - 공지사항 | 공지사항 게시판 구현 | 회원, 비회원 모두 공지사항 게시판의 목록과 게시글 열람 목록 누르면 해당 게시글 상세페이지로 이동 관리자만 공지사항 글 작성 및 수정, 삭제 가능 | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-07 | 기능 | 2023-08-18 | gnb 커뮤니티 - QnA 게시판 | QnA 게시판 구현 | 회원은 QnA 게시판의 질문 목록과 답변 모두 열람 가능 비회원은 QnA 게시판의 질문 목록만 열람 가능 게시판 게시글 목록에서는 질문 제목, 등록일, 조회수, 작성자, 답변 여부만 표시 회원에게는 게시판 게시글 목록 하단의 질문하기 버튼 표시 답변 게시글은 게시글 목록의 답변 제목 앞에 별도 표시 목록 누르면 해당 게시글의 상세페이지로 이동 상세 페이지에는 질문 제목, 등록일, 조회수, 작성자, 내용 표시. 해당 게시글의 작성 회원에게는 상세 페이지 하단에 수정, 삭제 버튼 표시 | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-08 | 기능 | 2023-08-18 | gnb 자료실 | 자료실 게시판 구현 | 비회원은 접속할 수 없다. 회원의 글과 이미지, 비디오 등의 자료를 업로드하는 게시판이다. | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-09 | 기능 | 2023-08-18 | TNB 구현 | 로그인, 회원가입, 오시는 길, 마이페이지, 장바구니, 관리자 페이지 메뉴 구현 | 비회원 상태에서는 로그인, 회원가입, 오시는 길 메뉴만 표시 회원은 로그아웃, 마이페이지, 오시는길 메뉴 표시 관리자는 로그아웃, 마이페이지, 관리자 페이지 메뉴 표시 | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-10 | 기능 | 2023-08-18 | tnb 로그인 | 로그인 페이지 구현 | 아이디와 비밀번호를 입력받아 회원 DB와 일치하는 경우에만 로그인 일치하지 않는 경우 경고창을 띄우고 뒤로 가기 | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-11 | 기능 | 2023-08-18 | tnb 회원가입 | 회원가입 페이지 구현 | 회원가입 약관에 동의 후 회원가입 폼으로 넘어감 | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-12 | 기능 | 2023-08-18 | tnb 마이페이지 | 회원정보 페이지, 회원정보 수정, 회원 탈퇴, 문의하기 내역 구현 | 해당 회원의 회원 정보 페이지, 회원정보 수정, 회원 탈퇴, 문의 내역을 확인할 수 있다. | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-13 | 기능 | 2023-08-18 | tnb 관리자 페이지 - 회원 | 회원 관리 페이지 구현 | 회원 내역 출력 | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-14 | 기능 | 2023-08-18 | tnb 관리자 페이지 - QnA | QnA 관리 페이지 구현 | 관리자만 QnA 게시판의 게시글 수정, 추가, 삭제함 게시글 목록에는 질문, 답변, 삭제 체크박스 표시 게시글 목록 하단에는 게시글 추가 및 삭제 버튼 삭제 체크박스에 체크된 항목은 삭제 버튼을 눌렀을 때 함께 삭제됨(반드시 삭제 재확인 "정말 삭제하시겠습니까?" 메시지 띄울 것) | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-15 | 기능 | 2023-08-18 | tnb 관리자 페이지 - FAQ | FAQ 관리 페이지 구현 | 관리자만 FAQ 게시판의 게시글 수정, 추가, 삭제함 게시글 목록에는 질문, 답변, 삭제 체크박스 표시 게시글 목록 하단에는 게시글 추가 및 삭제 버튼 삭제 체크박스에 체크된 항목은 삭제 버튼을 눌렀을 때 함께 삭제됨(반드시 삭제 재확인 "정말 삭제하시겠습니까?" 메시지 띄울 것) | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-16 | 기능 | 2023-08-18 | tnb 관리자 페이지 - 공지사항 | 공지사항 관리 페이지 구현 | 관리자만 공지사항 게시판의 게시글 수정, 추가, 삭제함 게시글 목록에는 공지사항, 삭제 체크박스 표시 게시글 목록 하단에는 게시글 추가 및 삭제 버튼 삭제 체크박스에 체크된 항목은 삭제 버튼을 눌렀을 때 함께 삭제됨(반드시 삭제 재확인 "정말 삭제하시겠습니까?" 메시지 띄울 것) | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-17 | 기능 | 2023-08-18 | tnb 관리자 페이지 - 배송관리 | 배송 관리 페이지 구현 | 배송 관리 페이지를 구현한다. 배송 관리 페이지는 관리자만 수정이 가능하다. 배송 리스트를 테이블로 출력한다. 테이블에는 결제 번호, 배송회사, 배송회사 번호, 배송 시작일, 배송도착일, 운송번호, 배송상태가 표시된다. 수정 버튼을 누르면 배송 관리 상세 페이지로 이동한다. 상세 페이지에서는 배달회사, 배달회사 전화, 배송출발일, 배송도착일, 운송번호, 배송 상태를 수정할 수 있다. | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-18 | 기능 | 2023-08-18 | tnb 장바구니 - 장바구니 | 장바구니 페이지 구현 | 장바구니에는 상품 페이지에서 장바구니에 추가했던 목록 리스트를 보여준다. 체크박스를 표시하여 장바구니의 물건을 삭제하거나 결제할 수 있다. | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-19 | 기능 | 2023-08-18 | 결제 - 다중 상품 결제 | 다중 상품 결제 페이지 구현 | 장바구니에서 선택한 아이템을 한 번에 결제한다. 상단에 주문 상품 정보를 띄운다. 상품 이름, 상품가격, 개수, 부분합계를 리스트로 출력하고 가장 마지막 줄에는 모든 상품의 총계를 구한다. 주문자 정보에 회원정보를 출력하고, 배송 정보로 수신인 이름, 수신인 전화번호, 배송주소, 우편번호, 상세 주소를 입력받는다. 결제 정보에 결제수단, 결제회사, 결제번호를 입력받고 결제하기를 눌러 결제를 승인한다. 결제가 완료되면 장바구니로 돌아간다. 구매하고자 하는 상품의 수량이 재고보다 많은 경우 해당 상품을 제외하고 결제된다. | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-20 | 기능 | 2023-08-18 | 결제 - 단일 상품 결제 | 단일 상품 결제 페이지 구현 | 상품 페이지에서 결제 페이지를 누르면 해당 상품을 선택한 수량만큼 결제한다. 상단에 주문 상품 정보를 띄운다. 상품 이름, 상품가격, 개수, 부분합계를 리스트로 출력하고 가장 마지막 줄에는 상품의 총계를 구한다. 주문자 정보에 회원정보를 출력하고, 배송 정보로 수신인 이름, 수신인 전화번호, 배송주소, 우편번호, 상세 주소를 입력받는다. 결제 정보에 결제수단, 결제회사, 결제번호를 입력받고 결제하기를 눌러 결제를 승인한다. 결제가 완료되면 장바구니로 돌아간다. 구매하고자 하는 상품의 수량이 재고보다 많은 경우 결제를 할 수 없다. | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음
FUR-21 | 기능 | 2023-08-18 | 결제 - 결제 내역 | 결제 내역 페이지 구현 | 회원의 결제 내역을 보여준다. 결제된 상품에 대해 결제 DB의 정보를 보여준다. 배송 전에는 결제 취소, 배송 중에는 환불, 배송 후에는 환불을 할 수 있다. | 요구사항 정의서 | O | 상 | 코드 | 없음

## 개정이력
개정 이력
변경 일자 | 버전 | 개정 내역 | 작성자

## Cover
플랫폼 구축
AAA-RQD-001
Copyright ⓒ 2020 ㈜웹사이트 All Rights Reserved. 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.

## 요구사항추적표 (hidden)
산출물명 | 요구사항 추적표 |  |  | 세부산출물명 | -
작성자 | 네이지소프트 조준 |  |  | 작성일자 | 2014-08-29
구분 | 출처 | 요구사항 |  |  | 화면ID | 문서ID | 테스트ID
|  | 요구사항 ID | 요구사항명 | 세부 요구사항
시스템 및 장비도입 | RFP | ECR-001 | 홈페이지 전용 서버 도입 | 2대의 홈페이지 전용 서버 도입하여 이중화 구성 | - | MD-IE-001, 002
| RFP | ECR-002 | 서버 운영체제 OS 도입 | 추가되는 각 서버에 오픈소스 Linux OS 도입 | - | -
| RFP | ECR-003 | 웹서버 SW 도입 | 2대의 웹서버에 각각 오픈소스 웹서버(Apache) / WAS(Tomcat) 설치 | - | -
| RFP | ECR-004 | 로드밸런싱 SW 도입 | LVS(Linux Virtual Server) 도입하여 웹서버 2식에 로드밸런싱 적용 | - | -
| RFP | ECR-005 | 납품 방안 | 명시된 H/W 및 S/W 일체를 일괄공급 방식으로 납품과 설치를 테스트 후 완료 | - | -
| RFP | ECR-006 | 라이선스 사항 | 공급되는 모든 제품의 라이선스 유형과 범위에 대해 명확히 제시 | - | MD-LC-001,002
| RFP | ECR-007 | 호환성 및 상호운용성 및 시스템 확장성 | 도입 및 설치되는 소프트웨어는 탑재될 하드웨어의 OS 및 연관성 있는 소프트웨어와의 호환성을 고려 | - | -
| 제안서 | ECR-008 | 로드밸런싱 서버 도입 | (추가제안) 로드밸런싱을 위한 서버 추가 도입 | - | -
| 제안서 | ECR-009 | 보안소프트웨어 제공 | (추가제안) 각 서버에 V3 for Linux 보안 프로그램 도입 | - | MD-LC-002
사용자 서비스 개선 | RFP | FUN-001 | 국문 및 영문 홈페이지 개편/메뉴구조 변경 | 국문 및 영문 홈페이지 메인, 서브 개편/메뉴구조 변경 및 디자인 개선 | - | MD-SB-001,002 | IT_KO_0001~0010
| RFP | FUN-002 | 반응형 웹 구현 | 다양한 기기에서 최적의 콘텐츠를 제공할 수 있는 반응형 웹 구현 | - | - | IT_KO_0231
| RFP | FUN-003 | 예매 및 결제 서비스 기능 개발 | 티켓시스템과 연동하여 홈페이지에서 예매 서비스 제공 및 결제 개발 | FR-TR-001~013 | MD-SB-001 | IT_KO_0046~0072
| RFP | FUN-004 | 검색 기능 | 홈페이지에 DB 검색 기능 개발 및 제공 | FR-US-001~002 | MD-SB-001 | IT_KO_0177~0181
| RFP | FUN-005 | 소셜 서비스 연동 | 소셜 서비스 바로가기 및 내보내기 기능 구현 | FR-CU-003 | MD-SB-001 | IT_KO_0083
| RFP | FUN-006 | 신규 기능 구현 | 회원가입시 본인인증, 예매 프모모션 코드, 생활예술사업 분리, 게시판 신설 | FR-SG-003 FR-MP-001,008 FR-TR-006,007,100 FR-LA-001~006 | MD-SB-001 | IT_KO_0186,187 IT_KO_0028~0045 IT_KO_0109~0111
| RFP | FUN-007 | 영문 홈페이지 구축 | 국문 콘텐츠의 개편 이후 영문 홈페이지 제작 및 영문 티켓 예매시스템 구축 |  | MD-SB-002 | IT_EN_0029~0044
관리자 시스템 개선 | RFP | FUN-008 | 콘텐츠 관리 | 공연정보 등의 콘텐츠 등록 및 관리 기능 개발
| RFP | FUN-009 | 관리자 권한관리 | 관리자 구분에 따라 권한을 관리할 수 있는 기능 구현
| RFP | FUN-010 | 통계 모니터링 및 보고서 기능 | 티켓 판매현황, 회원현황, 서비스 활용들의 통계 보고서 기능 개발
| RFP | FUN-011 | SMS 및 메일 발송 기능 | SMS 및 이메일 발송 기능 개편 | FR-MF-001~008 |  | IT_KO_0232
| [2014.09.19] 주간회의록 | FUN-012 | 연극인 회원 정책변경 | 연극인회원도 유료회원이 되도록 변경됨에 따라, 연극인 회원을 2년 기한으로 하여 매번 등록 - 심사 - 재등록 - 반려 프로세스 필요 | FR-MP-010,012,013 |  | IT_KO_0229
| [2014.09.19] 주간회의록 | FUN-013 | 발권없는 공연정보 등록 | 발권없는 공연정보 등록하여 공연 내용 보여주되, 예매절차 진행 안되도록 구현
| [2014.09.19] 주간회의록 | FUN-014 | 생활예술정보 그룹핑 | 생활예술정보를 참여하기 / 체험하기 / 생각하기 / 즐기기로 분류하고, 자동화하여 정보를 보여줌 | FR-LA-001~006 | MD-SB-001 | IT_KO_0028~0045
성능 평가 | RFP | PER-001 | 웹페이지 디스플레이 시간 | 로컬 네트워크 접속을 사용해서 사용자가 요청한 시각으로부터 3초 내에 완료
| RFP | PER-002 | 지연 및 오류 응답 처리 | 사용자의 입력오류나 시스템의 오류 발생 시 2초 이내 적당한 오류 메시지를 표기
인터페이스 개발 | RFP | INR-001 | 티켓운영시스템과 인터페이스 | 공연정보, 예매/발권, 예매확인/취소 등의 티켓운영시스템과 인터페이스 개발
| RFP | INR-002 | 시스템 연계 인터페이스 | 결제 PG, SMS, 본인인증, 공공누리 시스템 인터페이스 개발
데이터 설계 및 관리 | RFP | DAR-001 | 데이터 설계 요구사항 | 데이터의 정합성을 유지하면서 시스템의 성능을 저하시키지 않도록 설계
| RFP | DAR-002 | 데이터 마이그레이션 및 품질관리 | 기존 홈페이지의 데이터를 마이그레이션
테스트 | RFP | TER-001 | 테스트 | 단위테스트, 통합테스트, 인수테스트를 실시하여야 함 | - | MD-TE-001,002
| RFP | TER-002 | 시험운영 | 시험운영을 협의에 의해 기간과 내용을 정하여 실시 후, 과업 종료 전 완료해야 함
보안 관리 및 준수 | RFP | SER-001 | 정보 보안 요건 준수 및 취약점 대응 | 웹 사이트 취약점(OWASP Top 10, 국정원 발표 취약점) 준수
| RFP | SER-002 | 개인정보보호 | 결제 및 예매내역 보유 회원정보 DB분리 저장 및 시스템 로그 관리
| RFP | SER-003 | 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩)관련 가이드 준수 | 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩)관련 가이드 준수
품질관리 유지보수 | RFP | QUR-001 | 가용성 및 기능 구현 정확성 보장 | 시스템은 정상상태에서 매일 24시간 동안 무중단으로 운영
| RFP | QUR-002 | 유지보수 방안 | 하자에 대한 무상보증
| RFP | QUR-003 | 안정화 지원 | (추가제안) 서비스 오픈 후 1개월 전담 개발자 안정화 지원
개발 준수 사항 | RFP | COR-001 | 표준 프레임워크 적용 | 전자정부프레임워크3.0 기반으로 개발 |  | MD-DS-001
| RFP | COR-002 | 개발언어 JAVA(JSP) 사용 | 서비스 확장성과 유지관리 용이성 및 타 시스템 연계성 등을 위해 JAVA(JSP)를 활용하여 개발 |  | MD-DS-001
| RFP | COR-003 | 웹표준 및 호환성 준수 | - OS: Win XP, Vista, 7, 8, MAC, Linux 등 - 웹브라우저 : IE(8~11) Chrome, Firefox, Safari
| RFP | COR-004 | 웹 접근성 준수 | 장애인차별금지법에 따른 웹 접근성을 준수 (K-WAH 4.0 기준 95점 이상)
| RFP | COR-005 | 저작권 및 지적재산권 보호 | 작권 및 지적재산권 보호 방안과 제공할 수 있는 사용권(라이선스)에 대해 구체적인 내용(종류 및 건수, 사용범위, 사용방법 등)을 상세하게 제시
사업 관리 | RFP | PMR-001 | 사업수행 조직 구성 | 용역수행업체는 전체 또는 부문별 책임자를 임명하여 사업을 책임 있게 수행 |  | MD-BP-001
| RFP | PMR-002 | 사업수행계획서 제출 | 계약일로부터 7일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서 등을 근거로, 본 사업을 수행하기 위한 사업수행계획서와 기술적용계획표를 작성·제출 |  | MD-BP-001
| RFP | PMR-003 | 검수 | 개발 시스템은 프로그램별로 각각 일정에 따라 검수를 실시
| RFP | PMR-004 | 사업수행 보안 요건 | 사업수행에 관련된 제반 보안대책을 강구하여야 하며 투입인력에 대하여 주기적인 보안교육을 실시
| RFP | PMR-005 | 업무보고 | 주요보고 (착수보고, 완료보고) 및 정기보고(주간보고) 실시
| RFP | PMR-006 | 산출물 목록 | 각 작업단계별 산출물 제출 |  | MD-AD-001
운영 및 지원 활동 | RFP | PSR-001 | 안정화 활동 | 목표시스템 가동 이후 일정한 기간 동안 가동상태 모니터링 및 기록, 예방점검 활동 실시, 유지인력 교육, 비상연락체계 가동, 기술지원 등 안정화 활동을 수행
| RFP | PSR-002 | 하자보수 일반 | 전 시스템의 무상 하자보수기간은 검사완료일로부터 12개월동안 하자보수 지원
| RFP | PSR-003 | 운영 일반 | 목표시스템의 관리 및 운영조직을 기술하고 해당 조직의 역할과 책임, 기타 제도적 운영관리 대책 기술
| RFP | PSR-004 | 교육 및 매뉴얼 | 시스템 개발 및 운영에 필요한 교육을 지속적으로 실시
| RFP | PSR-005 | 기술이전 방안 | 시스템 운영직원의 자체유지보수 능력 배양을 위한 기술이전 계획을 제시
| RFP | PSR-006 | 웹 어워드 출품 | 사)한국인터넷전문가협회 주최 ‘웹어워드코리아’ 등 관련 대회 출품 지원
추가 요구사항 | [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD-PG-001 | 공연소개View | ‘출연진’ 항목 ‘출연’으로 수정 | FR-PG-001 | MD-SB-001 | IT_KO_0013
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD-PG-002 | 공연소개 출연진 프로필 | 초기 개발 및 향후 업데이트 시 업무 대비 효과, 기능이 낮은 카테고리로 판단됨. 개발 불필요 | FR-PG-009 | MD-SB-001
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD-PG-003 | 공연안내 월간공연일정 | * 공연을 클릭하면 팝업으로 상세정보가 나오기 때문에 지금처럼 3줄짜리 정보는 불필요해 보임 모든 공연을 1줄로 축약 표기 ex) 반신 ¦ Half Gods (19:30) - > 반신 연극교실 전문강좌 유…(19:30) - > 연극교실 | FR-PG-010 | MD-SB-001 | IT_KO_0025,026
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD-PG-004 | 공연안내 연간공연일정 | 월별 선택버튼을 없애고, 한 눈에 1년치 공연을 한 화면에서 볼 수 있도록 수정 | FR-PG-011 | MD-SB-001 | IT_KO_0027
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD-TR-001 | 유료회원안내문구 | 명동예술극장 유료회원에 가입하시면, 특별한 혜택을 받으실 수 있습니다. (유료회원가입 바로가기) | FR-TR-002 | MD-SB-001 | IT_KO_0046
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD-TR-002 | 티켓예매 좌석배치도 | 좌석배치도 내 장애인석 - > 휠체어석 | FR-PG-008 FR-TR-003 FR-OG-002 | MD-SB-001 | IT_KO_0050 IT_KO_0069 IT_KO_0119
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD-TR-003 | 티켓예매 할인쿠폰/할인 | 4. 할인/쿠폰 - ※ 매수 별로 별도의 할인선택이 가능합니다. 이 내용은 없어도 될 것 같고요, 대신 ※ 할인 선택을 하지 않으시면 정가로 결제됩니다. 아예 이 내용이 들어가는 게 더 나을 것 같아요. | FR-TR-005 | MD-SB-001 | IT_KO_0053
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD-TR-004 | 티켓예매 유료회원 | * 명동예술극장 유료회원에 가입하시면, 특별한 혜택을 받으실 수 있습니다. (유료회원가입 바로가기) (답변) 문구수정은 가능하나, 해당페이지는 티켓예매를 진행하고 있는 화면입니다. 티켓예매중에 다른 메뉴로 이동하는 것은 사용성 및 기획적으로 맞지 않다고 판단됩니다. 문구수정은 적용하고, [유효회원가입 바로가기] 버튼은 추가하지 않도록 하겠습니다. => 애초에 이 위치에 유료회원 내용을 넣은 것은, 유료회원에 대한 정보가 없는 분들께 알려드리고자 함입니다. 현재 홈페이지 기준 http://www.mdtheater.or.kr/home/membership/JoinStep00.aspx 해당 페이지가 새창으로 열리면 될 것 같습니다. (매표소 의견) => 유료회원의 주요 가입 경로가 예매단계에서 유료회원 혜택을 인지하고 다수 발생하기 때문에 이러한 방법을 쓰고 있습니다. 따라서 티켓 예매 중에서 해당메뉴로 이동하게할 필요성이 있습니다. (제 의견) | FR-TR-002 | MD-SB-001 | IT_KO_0189
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD-CS-001 | 고개센터 Q&A View | 답변에 답변시각 00:00 도 노출이 필요합니다. | FR-CS-005 | MD-SB-001 | IT_KO_0157
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-001 | 명동 웹진 List | < 월별보기 달력 및 이번호 표기 방식 관련 > 계산기.jpgà월별보기 디자인이 제가 보기엔 계산기 같은데.. 사람들에게 익숙한 디자인도 아닌데(흔히 보는 월별 선택버튼이 아니라서), 그렇다고 참신하지도 않아요.. 디자인을 바꿔주실 수 있을지, 그리고 숫자만 표기하지 말고 ‘1월’, ‘2월’이라고 ‘월’자라도 들어가야 될 것 같아요. 아니면 ‘웹진 월별 보기’라는 말을 넣는 것을 고려해주세요. | FR-CU-001 | MD-SB-001 | IT_KO_0073
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-002 | 명동 웹진 List | * 달력 상단에 초록 박스 ‘월호(이번 호)’랑 달력 부분을 한꺼번에 확인할 수 있도록 영역 구분 없이 디자인 해주시면 어떨지 의견 드림. | FR-CU-001 | MD-SB-001 | IT_KO_0073
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-003 | 명동 웹진 List | * 그리고 웹진에서는 저 초록색 안 쓰시면 좋겠는데, 통일성을 위해 어쩔 수 없는 건가요? 어쩔 수 있다면 다른 컬러 사용 요망. | FR-CU-001 | MD-SB-001 | IT_KO_0073
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-005 | 명동 웹진 View | < 상단 제목부분 > * 글쓴 사람 이름이 너무 높은 곳에 올라가 있어서 제목 보다 약간 아래로 내려주세요 | FR-CU-002 | MD-SB-001 | IT_KO_0075
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-006 | 명동 웹진 카테고리 | * 카테고리별로 콘텐츠가 쭉 나열 되었을 때 몇 년 몇월호인지가 표기 되었으면 합니다. | FR-CU-003 | MD-SB-001 | IT_KO_0081
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-007 | 명동 아카이브 첫화면 | 1. 검색 항목 축소 (김옥경) * 전체 검색 항목 : 장르, 공연/프로그램, 일자, 출연진, 자료유형, 직접검색 -> 장르, 공연/프로그램, 일자(?), 직접검색으로 정리 건의 | FR-CU-016 | MD-SB-001 | IT_KO_0112
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-008 | 명동 아카이브 첫화면 | 2. 검색 상단 안내문구 수정 (김영래) * 명동예술극장의 공연 및 인물(출연)정보를 한 번에 검색하세요! : 명동아카이브는 누구나 쉽고게 접근하여 자유롭게 공연정보를 확인할 수 있습니다. | FR-CU-016 | MD-SB-001 | IT_KO_0112
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-009 | 명동 아카이브 첫화면 | 3. 하단 저작권정책 안내문구 수정 (김옥경/김영래) - 위 내용과 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 담당자(archive@mdtheater.or.kr)에게 문의하시기 바랍니다. | FR-CU-016 | MD-SB-001 | IT_KO_0112
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-010 | 명동 아카이브 첫화면 | 4. 노출 컨텐츠 항목 수정 - ‘동영상’이라는 컨텐츠는 불필요해 삭제 요청합니다. 공연 실황 영상을 보여줄 수는 없고, 홍보영상은 공연 상세정보 페이지에서 확인할 수 있을 듯 싶습니다. | FR-CU-016 | MD-SB-001 | IT_KO_0112
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-011 | 명동 아카이브 첫화면 | 출연진 이름 클릭할 수 있는 것 같은데 불필요해 보입니다. 앞서 출연진 프로필 DB 개발하지 않기로 해서요. | FR-CU-016 | MD-SB-001 | IT_KO_0112
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-012 | 명동 아카이브 검색 결과 | 5. 검색결과 안내문구 수정 - 관련자료를 클릭하면 선택하면 다운로드 받을 수 있습니다. | FR-CU-017 | MD-SB-001 | IT_KO_0113
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-013 | 명동 웹진 List | 상단 이미지 사이즈 | FR-CU-001 | MD-SB-001 | IT_KO_0073
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-014 | 명동 웹진 List | 위에 ‘월호’ 박스랑 밑에 월별보기 박스 영역 구분 하실거라면 길이를 둘 다 줄였으면 합니다. | FR-CU-001 | MD-SB-001 | IT_KO_0073
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-015 | 명동 웹진 List | 몇월호인지 표기가 눈에 전혀 안 띄니, ‘0000년 00월호’만 오른쪽 정렬하면 어떨까합니다. | FR-CU-001 | MD-SB-001 | IT_KO_0073
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-016 | 명동 아카이브 | 리스트의 관련자료 보여주는 아이콘에서 프로그램이 데스크탑 아이콘이 아닌 프로그램북 같은 아이콘 모양으로 교체 필요 | FR-CU-017 | MD-SB-001 | IT_KO_0113
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD- CU-017 | 이벤트 | 디자인 수정 요청 (플레이 DB처럼) | FR-CU-014 | MD-SB-001 | IT_KO_0109
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD-LA-001 | 생활예술 첫화면 | 컬러사용에 대한 의견 (박미옥) 상세페이지를 고려하여 컬러로 구분하신 메인페이지 디자인은 컬러보다 타이틀에 맞는 주조컬러만 적용하셨으면 합니다. 다른 방식으로 화면을 구현하시고, 변별력없이 컬러때문에 화면이 어지럽게 느껴지네요 | FR-LA-001 | MD-SB-001 | IT_KO_0028
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD-LA-002 | 생활예술 첫화면 | 특별 프로그램이 적혀 있는 자주색 박스 두께가 유난히 두껍게 되어있는데, 함께하기, 생각하기, 체험하기, 즐기기와 동일한 두께면 좋을 것 같습니다. (명칭은 특별프로그램이지만, 실제로는 비정규 프로그램들임) | FR-LA-001 | MD-SB-001 | IT_KO_0028
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD-LA-003 | 생활예술 첫화면 | 이 페이지상에서 특별 프로그램별로 신청하기/상세보기 버튼 생기지요? | FR-LA-001 | MD-SB-001 | IT_KO_0028
| [2014.11.25] 고객사 요청사항 | ADD-LA-004 | 생활예술 View | 생활예술 상세 페이지 (03생활예술_05생활예술상세_01) 우측에 노출되는 타 생활예술 프로그램 2개의 노출 순서는 “일자”별로 해주시길 부탁드립니다. 프로그램별 우선순위 구분 없이, 여러 생활예술 프로그램 중에 진행 날짜가 가장 가까운 프로그램 2개가 자동적으로 노출되도록 해주시면 좋을 것 같습니다. | FR-LA-006 | MD-SB-001 | IT_KO_0034
요구사항 추적표